## Slide 1: 進捗報告 2026/11/27
今井元
メディアインタラクション研究室 進捗報告
大阪工業大学
メディアインタラクション研究室
本実験がスタート
最初の2週間の記録と3群への割付
介入1週目の提案の選ばれ方 ／ 実験中に起きたこと
Notes: 11/2に本実験を開始しました。今日は実験4週目で、最初の2週間の記録期間の結果、11/15の割付、介入1週目の様子を報告します。途中経過なので、群間の検定は行っていません。

## Slide 2: 前回（10/30）からの進捗サマリー
完了
本実験を開始（11/2・228名）
応募241名のうち同意233名。目標240名にはわずかに届かず
完了
2週間の記録期間（全群：記録のみ）
平均記録率 89%、1回の記録は平均31秒
完了
解析計画書を版固定（11/14）
割付の前日に固定。主要な解析・補正方法・欠測の扱いを明記
完了
WHO-5 で層別して3群に割付（11/15・213名）
各群71名。年齢・WHO-5 などのバランスは良好
進行中
介入期間（11/16〜12/13）
現在2週目。提案は毎週日曜21時に配信
継続
全群共通の不具合を1件修正（11/18）
Android で通知が遅れる問題。逸脱として記録済み
※ 人数・割合は想定値
Notes: 前回からの進捗です。11/2に228名で本実験を開始し、2週間の記録期間を経て、11/15に213名を3群に割り付けました。現在は介入期間の2週目です。全群共通の不具合を1件修正し、逸脱として記録しています。

## Slide 3: 全体スケジュールと現在地
10月
11月
12月
1月
2月
3月
システム開発
設計 → ベータ版
倫理審査・募集
審査
募集
本実験（6週間）
記録のみ
介入（3群）
解析・修論
解析 → 執筆
対外発表
CHIIR投稿
10/29
修論提出
1/29
公聴会
2/17
CHIIR
3/7–11
いまここ 11/27
本実験は6週間のうち4週目。予定どおり 12/13 に終了する見込み
前回（10/30）から：募集 → 記録のみ期間 → 割付 → 介入開始まで進んだ
Notes: スケジュール上は本実験の4週目にいます。予定どおり12/13に終了する見込みです。

## Slide 4: 参加者の流れ
応募
241名
同意・適格
233名
開始（11/2）
228名
2週継続（11/15）
213名
除外 8名
推し活なし3・未成年2・撤回3
未開始 5名
初回設定せず
脱落 15名
記録が7日以上途絶
群A 記録のみ
71名
割付（11/15）
現在の継続：69名
群B 提案（文章）
71名
割付（11/15）
現在の継続：70名
群C 提案＋アバター
71名
割付（11/15）
現在の継続：70名
※ 人数は想定値
Notes: 参加者の流れです。応募241名のうち、適格で同意した233名、開始した228名、2週間継続した213名を3群に割り付けました。現在の継続は群Aが69名、群Bと群Cが70名です。必要人数の1群64名は上回っています。

## Slide 5: 最初の2週間：記録は続いたか
Chart: 日ごとの記録率（全参加者・%）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
記録率（%） | 97 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84
記録開始からの日数
89%
平均の記録率
31秒
1回の記録の平均時間
42%
21時の通知の直後の記録
記録率は1日目97% → 14日目84%。週末（6・13日目）にやや下がる。介入期間に向けて通知の時刻は変えない
※ 想定値：実データで差し替え
Notes: 最初の2週間は全群が記録だけを行いました。記録率は1日目の97%から14日目の84%へゆるやかに下がりましたが、平均は89%でした。1回の記録は平均31秒で、目標の30秒程度に収まっています。

## Slide 6: 割付のバランス（11/15）
 | 群A 記録のみ | 群B 提案（文章） | 群C 提案＋アバター
人数 | 71 | 71 | 71
年齢（平均） | 22.4 | 22.8 | 22.5
女性の割合 | 72% | 70% | 73%
WHO-5（2週・0〜25） | 13.2 | 13.1 | 13.3
推し疲れ（1〜5） | 2.9 | 3.0 | 2.9
充実（1〜5） | 3.8 | 3.8 | 3.7
記録率（1〜2週） | 89% | 88% | 90%
2週時点の WHO-5 で層別して割り付けたため、主要な指標の差は小さい
主要解析では2週時点の WHO-5 を共変量に入れる（解析計画書どおり）
※ 想定値：実データで差し替え
Notes: 割付のバランスです。2週時点のWHO-5で層別したので、主要な指標の差は小さくなっています。

## Slide 7: ベイズ個人ツイン：2週間の初期結果
Chart: 80%予測区間の幅（±）
| 充実 | 推し疲れ
記録0日（全体の傾向のみ） | 0.91 | 1.18
記録14日（個人補正後） | 0.67 | 0.86
約27%
推し疲れの予測の幅が縮んだ（充実は約26%）
進捗①の試算との比較
試算では推し疲れ ±0.83、実際は ±0.86
記録が途切れた日がある人ほど縮みが小さい
6週時点での実測との一致は、終了後に評価（RQ1）
※ 区間の幅は「記録0日時点の母集団モデル」と「14日の記録で更新したツイン」の参加者平均
※ 想定値：実データで差し替え
Notes: ベイズ個人ツインの初期結果です。2週間の記録で、推し疲れの80%予測区間は±1.18から±0.86へ、約27%縮みました。進捗①の試算よりは少し縮みが小さく、記録が途切れた日がある人ほど縮みが小さい傾向でした。

## Slide 8: いちばんの疲れの中身（記録期間）
Chart: 最も多く選ばれた疲れの中身（参加者ごと）
| 睡眠 | 出費 | 義務感 | 比較
割合（%） | 38 | 27 | 19 | 16
睡眠がいちばん多い
深夜の配信・SNS が中心。平日に集中
出費は月末と発売日に集中
グッズの発売・予約のタイミングと一致
予備調査（睡眠への支障 約3割）と同じく、睡眠の疲れが最も多い。提案も睡眠に関わる案が選ばれやすい
※ 想定値：実データで差し替え
Notes: 記録期間中に、いちばんの疲れとして選ばれた中身の割合です。睡眠が38%で最も多く、予備調査で約3割が睡眠への支障を感じていたことと一致しています。

## Slide 9: 介入1週目：どの提案が選ばれ、実行されたか
Chart: 選ばれた提案の割合
| 群B（文章） | 群C（アバター）
楽しさキープ | 41 | 38
バランス | 36 | 39
回復重視 | 17 | 19
見送り | 6 | 4
「楽しさキープ」と「バランス」で約8割。減らす方向の「回復重視」は2割弱
予備調査の「増やしたい ＞ 減らしたい」と一致
「組み替える」提案にしたことで、見送りは5%前後に抑えられている
群B
54%
選んだ案を実行できた
群C
63%
選んだ案を実行できた
まだ1週分のみ
群間の検定は事前に決めたとおり終了後に行う。途中で結論は出さない
※ 想定値：実データで差し替え
Notes: 介入1週目に選ばれた提案は、楽しさキープとバランスで約8割でした。予備調査の「増やしたい人が多い」という結果と一致しています。選んだ案を実行できた割合は群Bが54%、群Cが63%でしたが、まだ1週分なので、検定は終了後に行います。

## Slide 10: 実験中に起きたことと対応
日付 | 起きたこと | 対応 | 影響
11/6 | Android で通知が最大2時間遅れる | 通知の優先度を上げて修正（11/18・全群共通） | 記録率への影響は小さい
11/9〜 | 強い疲れの記録で相談先を表示（3件） | 手順どおり表示。継続は本人の判断 | 各群1件ずつ
11/20 | 「今のままの顔を見るのがつらい」（群C・1名） | ミラーの非表示設定を案内 | 解析は群Cのまま（ITT）
随時 | 前日の記録を忘れた | 前日分までの後入力を許可（事前規定） | 後入力は記録の6%
すべて「逸脱・有害事象の記録表」に日時と内容を記録
重い有害事象はなし。相談先の表示は事前に決めた基準どおりに作動した
※ 件数は想定値
Notes: 実験中に起きたことと対応です。Androidで通知が遅れる問題は、全群共通の修正として11/18に直しました。強い疲れの記録で相談先が表示されたのは3件で、手順どおりに対応しています。群Cで1名、今のままの顔を見るのがつらいという声があり、非表示設定を案内しました。解析では割り付けた群のまま扱います。

## Slide 11: 解析計画（11/14 に版を固定）
問い | 目的変数 | 方法
RQ3（主要） | 6週時点の WHO-5 | 共分散分析（2週の WHO-5 を共変量）。C対B・B対A を Holm 法で補正
RQ2 | 毎週の提案の実行（する／しない） | ロジスティック混合モデル（群×週、参加者ごとの切片）
RQ1 | 6週時点の予測と実測のずれ | 平均絶対誤差と80%区間に入った割合（母集団モデルと比較）
副次 | 推し疲れの中身・楽しさ・生活への支障 | 線形混合モデル。多重性の補正は行わず探索的に扱う
感度分析 | 欠測のある参加者を含めた主要解析 | 多重代入法（20セット）で同じ結論になるか確認
解析は割り付けた群のまま行う（ITT）。「実行した人ほど幸せか」は自己選択の偏りがあるため探索的な補助解析に限る
Notes: 解析計画は割付の前日、11/14に版を固定しました。主要解析は6週時点のWHO-5の共分散分析で、C対BとB対AをHolm法で補正します。割り付けた群のまま解析し、実行した人ほど幸せかという分析は探索的な補助解析に限ります。

## Slide 12: 今後の予定と相談事項
やること
12/13
本実験の終了（6週間）
12/14–16
事後アンケート（SUS・似ている度・つながり感など）
12/17
データを固定して主要解析を実行
12/18
次回の進捗で速報
12/21〜
修論の執筆を開始
相談したいこと
ミラーを非表示にした人の扱い
主解析は ITT。非表示の人を除いた感度分析も示すか
記録率の差が出てきた場合
欠測が群で偏ると主要解析に影響。多重代入の結果を本文に並べるか
次回（12/18）に見せるもの
RQ1〜3 の主要な結果（速報）／脱落と記録率／アバターの評価／修論の章立て
Notes: 12/13に本実験が終わり、事後アンケートのあと12/17にデータを固定して主要解析を行います。次回12/18に速報を報告します。相談したいのは、ミラーを非表示にした人の扱いと、記録率の差が出てきた場合の欠測の扱いです。